СОДЕРЖАНИЕ

1.  Целевой раздел

1.1. Паспорт Программы развития

1. 2. Информационная справка

1.3. Теоретическое обоснование Программы развития

2. Содержательный раздел

3.1. Концепция и стратегия Программы развития

3.2. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития

3.3. Целевые индикаторы реализации Программы развития

3. Организационный раздел

4.1. Мероприятия Программы развития и условия их реализации

4.2. Элементы риска реализации Программы развития

4.3. Оценка эффективности реализации Программы развития

4.4. Финансовый план реализации Программы развития

I

Целевой раздел

  - Паспорт программы развития

| Наименование Программы развития | Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Росинка»» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее-Учреждение). |
| --- | --- |
| Разработчики Программы развития | Творческая группа МБДОУ детского сада № 9 |
| Исполнитель Программы развития | Коллектив МБДОУ детского сада № 9 |
| Нормативные основания для разработки Программы развития | 1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г №30384). 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13" Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации, режима работы дошкольных образовательных организаций" (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г №28564) 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г №662 "Об осуществлении мониторинга системы образования". 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013г №30038) 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г №28908) 7. Устав ДОУ, утвержденный руководителем Управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 14 марта 2017г. |
| Кем утверждена Программа развития | Приказом и.о. заведующего МБДОУ детского сада № 9 от « » « » 2019 года № |
| Кем согласована Программа развития | Руководителем Управления образования Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края Т.С. Гермаш «__» «____________» 2019г. |
| Цели и задачи Программы развития | ЦЕЛЬ: Создать условия для повышения качества образовательной деятельности, максимально обеспечивающие здоровьесбережение, развитие, саморазвитие воспитанников и повышение социального статуса Учреждения. ЗАДАЧИ: 1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель Учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 2.Скорректировать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО и Основной образовательной программой ДОУ для обеспечения разностороннего развития с учетом потребностей и индивидуальных возможностей детей. 3.Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательной деятельности посредством совершенствования материально- технических, кадровых и организационно-методических условий. 4.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции, повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 5.Расширять взаимодействие ДОУ с семьей и социокультурной средой поселка. 6.Обогащать предметно-развивающую среду и материально - техническую базу ДОУ согласно ФГОС ДО. |
| Приоритетные направления Программы развития | Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение безопасности и жизнедеятельности. |
| Ожидаемые результаты Программы развития | 1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности. 2. Соответствие образовательной деятельности и образовательных услуг требованиям ФГОС ДО. 3. Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение детей к здоровому образу жизни. 4. Стабильное функционирование службы мониторинга (мониторинг освоения Основной образовательной программы ДОУ и мониторинг детского развития). 5. Доступ к качественным услугам психологической помощи всем участникам образовательной деятельности. 6. Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня профессиональной компетенции и умения работать на запланированный результат. 7. Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников. |
| Целевые индикаторы(показатели) и значение Программы развития | Целевые индикаторы (показатели) Целевое значение (2023г.) Рост численности педагогов, 100% участвующих в программах повышения квалификации (%) Посещаемость (%), Достижение показа- телей выполнения муниципального задания: - 65% Заболеваемость (%) -пропуски по болезни не более 10 детодней Обеспечение стабильных показателей Не менее 90% удовлетворенности родителей результатами работы ДОУ(%) Увеличение количества родителей, Не менее 70% вовлечённых в разнообразные формы взаимодействия с ДОУ (%) |

1.2. Информационная справка.

Сведения об Учредителе.

| Наименование Учредителя | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. |
| --- | --- |
| Адрес | 682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Центральная 49 |
| Электронная почта | otdchg@edu.27.ru |
| Адрес сайта | http://otdchg.ucoz.ru/ |
| Факс | +7(42149)51873 |
| Руководитель | Гермаш Татьяна Сергеевна тел.: 8(42149)5-18-73 Часы работы: понедельник - пятница с 9.00-17.00 часов, перерыв 13.00-14.00 часов. |
| Заместитель руководителя | Грищенко Елена Викторовна Тел.: 8(42149)5-10-40 |
| Специалисты | Раввкина Людмила Валерьевна, начальник отдела общего образования. Чередниченко Виктория Эдуардовна, специалист по дошкольному образованию. |
| Методист РИМЦ по дошкольному образованию | Илющенко Полина Николаевна Тел.: 8(42149)5-10-65 Часы работы: понедельник – пятница с 9.00-17.00 часов, перерыв с 13.00- 14.00 часов. |
| Адрес сайта | http://rmk-chegd.ippk.ru |

Общая характеристика учреждения.

| Руководитель учреждения | заведующий Фролова Анастасия Михайловна. С 04.04. 2018г. исполняет обязанности заведующего Костина Галина Федоровна. |
| --- | --- |
| Наименование ДОУ | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Росинка» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. |
| Адрес | 682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Льва Толстого, 52 а. |
| Телефон | 8(42149)33-4-19 |
| Адрес электронной почты | anastasiya_frolova_80@mail.ru |
| Адрес сайта в интернете | doy9vbr.mjy.su |
| Год ввода в эксплуатацию | основное одноэтажное здание – 6 ноября 1961 г., пристройка двухэтажное здание – 1 декабря 1982 г. |
| Находится на балансе Учредителя | С 01 марта 1994 г. |
| Режим работы ДОУ | Пятидневная рабочая неделя; 10,5 часовой режим работы, с 7.30 до 18.00 |
| Плановая мощность ДОУ | 115 детей |
| Фактическая численность воспитанников | 66 детей |
| Комплектование групп: | 4 группы: - группа раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) – 13 воспитанников, - разновозрастная группа (с 3 до 5 лет) – 18 воспитанников, - старшая группа (с 4 до 5 лет) – 18 воспитанников, - подготовительная к школе группа ( с 6 до 7 лет) – 17 воспитанников. |
| График приема заведующего | понедельник – пятница с 8.00 до 16.00 |

Правоустанавливающие документы.

| Свидетельство о государственной регистрации учреждения | От 5 марта 1998 г. № 562 |
| --- | --- |
| Устав (новая редакция) учреждения, утвержден учредителем | 14 марта 2017 г. |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Серия 27Л01 № 0001671 № 2570 от 13 июля 2017 г., выдано Министерством образования Хабаровского края |
| Лицензия на осуществление медицинской деятельности | Серия ЛО – 27 № 0000969 № ЛО-27-01-001732 от 25 марта 2015 г., выдано Министерством здравоохранения Хабаровского края |
| Свидетельство о внесение записей в Единый государственный реестр юридических лиц | Серия 27 № 001949457, выдано Федеральной налоговой службой |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения | Серия 27 № 001704867, выдано Федеральной налоговой службой |
| Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления имуществом | Серия 27 – АВ № 630608 от 26 апреля 2012г., выдано управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю. |
| Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на земельный участок | Серия 27-АВ № 630609 от 26 апреля 2012г., выдано управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю. |
| Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность | № 27.99.23.000.М. 000625.10.16 от 10.10.2016г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 2729187 |
| Коллективный договор между работодателем и работниками | № 362 от 29.12.2017г., зарегистрирован Комитетом по труду и занятости населения Правительством Хабаровского края |

Педагогические кадры (данные на 01.01.2019 г.).

| № | ФИО | Год рожд. | Общий стаж работы | Стаж работы в ДОУ | Занимаемая должность | Образование | Профес. переподг. | Повыш. Квалиф. | Аттеста ция | Звания и награды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костина Галина Федоровна | 1956 | 31 год | 29 лет | и.о. заведую щего | Высшее педагогическое. Комсомольский- на-Амуре государственный педагогический институт (1977г.) | Хабаровский Государственный Педагогический университет «Менеджмент в образовании» 2000г. | --- | --- | Отличник народного просвещения |
| 2 | Малеева Галина Викторовна | 1964 | 22 | 1 год | старший воспитатель | Высшее педагогическое Комсмольский- на-амуре государственный педагогический институт (1986г.) | ---- | ---- | --- | --- |
| 3 | Нечепуренко Кристина Александровна | 1997 | 11 месяцев | 4 месяца | музыкальный руководитель | Среднее профессиональное. Краевое Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский технологический колледж» (2016г.) Студентка 3 курса ТОГУ Тихоокеанский Государственный Университет | г. Волгоррад ЧОУ ДПО образовательный центр «Открытое образование» программа Педагогика дошкольного образования (воспитатель) 2018г. | г. Екатеринбург ООО Высша школа делового администри- рования 2018г. (72 часа) | --- | --- |
| 4 | Тянутова Галина Алексеевна | 1982 | 15 лет | 15 лет | воспитатель | Высшее педагогическое ГОУ ВПО «Биробиджанский Государственный Педагогический Институт» (2004 г.) | 1.КГБОУ ДПО Хабаровский краевой институт развития образования 36 часов (2016г ). 2.г. Иваново ЧОУ ДПО Учебный центр «Академия безопасности» (16 часов). 2018г. |  | ----- | ----- |
| 5 | Синяева Мария Владимировна | 1983 | 14 лет | 4 года | воспитатель | Высшее педагогическое ГОУ ВПО (Бирбиджанский Государственный педагогический институт) (2005г.) | г. Волгоград ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» Программа Педагогика и методика дошкольного образования (2018г.) | 1.КГБОУ ДПО Хабаровский краевой институт развития образования 36 часов (2016г ). 2.г. Москва «Учебный центр Профессионал» 72 часа (2017 г.) 3. .г. Иваново ЧОУ ДПО Учебный центр «Академия безопасности» 16 часов, 2018 г. | 27.12.2016г. I квалификационная категория по должности воспитатель |  |
| 6 | Медведева Оксана Викторовна | 1977 | 6 лет | 4 года | воспитатель | Среднее профессиональн.педагогическое «Биробиджанское педагогическое училище» (1998г.) | г. Волгоград ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» Программа Педагогика и методика дошкольного образования (2018г.) | 1.КГБОУ ДПО Хабаровский краевой институт развития образования 36 часов (2016г ). 2.ООО столичный учебный центр 72 часа (2018г.) 3. .г. Иваново ЧОУ ДПО Учебный центр «Академия безопасности» 16 часов, 2018г. | 14.02.2017г. I квалификационная категория по должности воспитатель |  |
| 7 | Перова Татьяна Юрьевна | 1977 | 20 лет | 20 лет | воспитатель | 1.Высшее педагогическое Биробиджанское педагогическое училище (1996г.). 2.ГОУ ДПО (Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия (2007г.) - 2. | ------ | 1.КГБОУ ДПО Хабаровский краевой институт развития образования 36 часов (2016г ). 2.ООО столичный учебный центр 72 часа (2018г.) 3. .г. Иваново ЧОУ ДПО Учебный центр «Академия безопасности» 16 часов, 2018г. | 14.02.2017г. I квалификационная категория по должности воспитатель |  |
| 8 | Кочеткова Ирина Владимировна | 1966 | 24 года | 14 лет | воспитатель | Среднее профессиональное педагогическое Биробиджанское педагогическое училище (1985г.) | ----------- | 1.КГБОУ ДПО Хабаровский краевой институт развития образования 36 часов (2016г ). 2. .г. Иваново ЧОУ ДПО Учебный центр «Академия безопасности» 16 часов, 2018г. | 14.02.2017г. I квалификационная категория по должности воспитатель |  |
| 9 | Коновалова Ирина Викторовна | 1960 | 39 лет | 35 лет | воспитатель | Среднее профессиональное педагогическое Благовещенское педагогическое училище (1978г.) | --------- | 1.КГБОУ ДПО Хабаровский краевой институт развития образования 36 часов (2016г ). 2.ООО Учебный центр «Профессионал» 72 часа (2017 г.) 3. .г. Иваново ЧОУ ДПО Учебный центр «Академия безопасности» 16 часов, 2018г. | 2015 г. соответствие занимаемой должности |  |

Характеристика материально-технической базы учреждения.

| Составляющие материально-технической базы | Уровень, существующий в ДОУ | Уровень, к которому нужно стремиться |
| --- | --- | --- |
| - Здание. Отвечает требованиям СанПиН и основным требованиям безопасности | ДОУ состоит из двух зданий: основное одноэтажное, кирпичное здание и пристройка - двухэтажное кирпичное здание, которые соединены друг с другом галереей. Тепло-водоснабжение автономное, осуществляется через автономную котельную, расположенную на хозяйственной территории ДОУ. Электроснабжение централизованное, канализация автономная: 4 колодца, шамбо расположены на центральной территории ДОУ. | - Отремонтировать отмостку вокруг периметра всех зданий. - Установить внешние эвакуационные выходы. - Обеспечить доступность ДОУ для инвалидов. - Заменить 24 оконных рамы в двухэтажном здании. |
| - Территория. Огорожена забором по всему периметру и приспособлена для прогулки детей. | Забор территории ДОУ ремонтировался в 2018г. 50% забора сделано из металлического профиля высотой 1,6 м. Территория ДОУ разделена на 4 зоны: -хозяйственная зона, -игровая зона, -центральная зона, -зона застройки. Зона застройки включает в себя основное здание и двухэтажную пристройку, соединенные между собой галереей. Зона застройки находится в центре территории. Слева от центра находится хозяйственная зона, на которой размещены складские помещения, котельная, и электротрансформатор для снабжения котельной и ДОУ электроэнергией. Игровая зона состоит из четырех прогулочных участков, изолированных друг от друга низким деревянным забором, и спортивной площадки. На прогулочных участках имеются деревянно-кирпичные навесы Центральная зона покрыта асфальтом. На центральной зоне находится аварийное кирпичное одноэтажное здание (бывшая кухня) палисадник, огороженный низким деревянным забором. | 1.Отремонтировать 50% деревянного забора, заменив его металлическим профилем. 2.Заменить прогулочную веранду на группе раннего возраста. 3.Оборудовать игровые площадки современным игровым оборудованием. 4.Оборудовать спортивную площадку новым спортивным оборудованием, беговой дорожкой, дорожкой здоровья и прыжковой ямой. 5.Спилить старые сухие деревья. 6.Снести аварийное здание (бывшую кухню). 7.Заменить асфальтовое покрытие на центральной зоне. 8.Посадить по периметру забора деревья. |
| - Групповые помещения. Групповые помещения отвечают требованиям СанПин и требованиям безопасности. | Две групповых ячейки размещены в основном одноэтажном здании, которые состоят из раздевалки, игровой, спальни, буфет, совмещенных умывальника и туалета. В двухэтажном здании размещены 4 групповых ячейки, которые состоят из раздевалки, игровой, буфета, умывальника и туалета. В связи с низкой посещаемостью детей две групповые ячейки не используются. В них оборудованы спальни для старшей и подготовительной к школе групп. Спальни, за исключением старшей группы, оборудованны стационарными кроватями. В старшей группе - 2 трёхъярусные кровати и раскладушки с твердым ложем. Каждая групповая ячейка имеет свое дизайнерское оформление, в раздевалках оборудованы информационные стенды для родителей. |  |
| - Дополнительные хозяйственные помещения оснащены необходимым технологическим оборудованием и отвечают требованиям СанПиН. | 1.Пищеблок соответствует санитарным нормам и правилам организации общественного питания. Пищеблок оснащен необходимым: а) технологическим оборудованием для организации питания в ДОУ: две четырехкомфорочные электроплиты с духовым шкафом, одна электросковорода, один водонагреватель; б) оборудованием для механической обработки продуктов: две электромясорубки, двое электоронных весов, два бытовых холодильника; в) техническим инвентарем и кухонной посудой; г) вытяжным оборудованием. Имеется складское помещение для хранения сырых продуктов, которое оборудовано кондиционером и оснащено 4 бытовыми холодильниками. 2.Постирочная. Соответствует санитарным нормам и правилами и правилам безопасности. Постирочная состоит непосредственно из прачечной и гладильной комнат. Прачечная оборудована: -бытовой автоматической стиральной машиной, -большой бытовой ванной, - контейнерами для хранения грязного белья. В гладильной имеются: -стеллаж для хранения чистого белья, -стол для глажки, -утюг для ручной глажки, -швейная машина. | Заменить вытяжное оборудование. Приобрести новую автоматическую стиральную машину. |
| - Дополнительные административные помещения. | 1.Кабинет заведующего – площадка обсуждения и принятия управленческих решений, сосредоточение нормативно-правовой базы ДОУ. Оборудован необходимой компьютерной и копировальной техникой, подключенной к интернету. 2.Методический кабинет – центр сосредоточения педагогической, психологической и методической информации, сосредоточение учебно-методической базы ДОУ. Оборудован необходимой компьютерной и копировальной техникой, имеется библиотека методической литературы и дидактических пособий. 3.Физкультурный зал – центр физкультурно-оздоровительной работы ДОУ. В нем имеется физкультурное оборудование для физкультурных занятий и организации двигательной активности с детьми. 4.Музыкальный зал – центр музыкально-художественной деятельности в ДОУ, центр проведения семинаров, конференций, консультаций. В нем имеются синтезатор, музыкальный центр, большой плазменный телевизор, проектор и экраном, ширма для кукольного театра. 5.Изостудия – центр художественно-эстетического развития дошкольников. 6.Костюмерная - площадка хранения костюмов для проведения праздников и развлечений ДОУ. 7.Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, прививочного кабинета и изолятора. Оборудован необходимой медицинской техникой, соответствует санитарным нормам и правилам. | Пополнить библиотеку недостающей методической литературой. Приобрести необходимые дидактические пособия. Сделать ремонт, пополнить необходимым физкультурным оборудованием и пособиями. Изготовить шкаф для хранения методической литературы и музыкально-дидактических пособий. Доукомплектовать необходимым медицинским оборудованием. |
| - Технические средства обучения и информатизации ДОУ. | В ДОУ имеется: -два ноутбука (кабинет заведующего и методический кабинет). Из них один имеет доступ в интернет, один – доступен для образовательной деятельности с детьми; -копировальная техника, состоящая из двух принтеров (из них один цветной) и сканера; - 3 цветных телевизора (один – в музыкальном зале, два – в группах); - проектор с экраном (музыкальный зал); - видеокамера со штативом – 1; - ламинатор – 1; - брашюросшиватель – 1; - музыкальный центр – 1; - магнитофон – 2; - музыкальные колонки с флешносителями – 2. |  |

1.3. Теоретическое обоснование программы.

Актуальность Программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования».

Дошкольное образование включено в общее образование Российской Федерации. Поэтому важной задачей ДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также усиление воспитательного потенциала Учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника.

Одной из приоритетных задач федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) является задача охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Поэтому

одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения, является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение безопасности их жизнедеятельности.

Период дошкольного детства, является одним из главных образовательных резервов, не уступающих по своему потенциалу ни одной из последующих ступеней. По меньшей мере недальновидно не использовать его для формирования личности ребёнка и основ его физического  и психического здоровья. В период от рождения до семи лет интенсивно протекают рост и развитие организма, процессы морфологического и функционального совершенствования отдельных органов и систем. А незавершённость этих процессов определяет большую чувствительность детского организма даже к незначительным

отрицательным воздействиям внешней среды, что может послужить причиной возникновения отклонений в состоянии здоровья.

На протяжении нескольких, очень важных для развития маленького человека лет приоритетной средой обитания становятся дошкольные учреждения, в которых должны быть созданы оптимальные и безопасные условия для успешной образовательной деятельности и укрепления детского здоровья.

Целевой ориентир оценки качества деятельности дошкольного образовательного учреждения определяется ФГОС ДО. Важнейшими характеристиками качества дошкольного образования являются:

- сохранение детства, обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в ДОУ;

- готовность детского сада к сохранению здоровья ребёнка, коррекции недостатков развития.

Разумное сочетание оздоровительных и образовательных задач в дошкольном образовательном учреждении обеспечит развитие детей не в ущерб здоровью.

Поэтому в ДОУ необходим поиск новых подходов к оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого ребёнка, учёте и использовании особенностей его организма,  индивидуализации профилактических мероприятий, создании определённых условий.

Введение стандартов  в общеобразовательные учреждения накладывает определенные требования к уровню подготовленности воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В связи с этим ДОУ предстоит решить проблему обеспечения воспитанников доступным качественным дошкольным образованием, соответствующим требованиям инновационного развития общества и гарантирующим равные стартовые возможности обучения детей в образовательных учреждениях.

Одной из главных функций ДОУ является развитие не только интеллектуальной сферы дошкольников, но и развитие личностных качеств, помогающих социализироваться в обществе. Чтобы вырасти полноценно развитой личностью, каждый человек еще в раннем детстве должен приобрести опыт межличностного общения, без которого невозможна социализация - вхождение в мир людей. Таким образом, развитие социальной компетентности является необходимой стадией в развитии детской индивидуальности.

Как показывают наблюдения специалистов ДОУ, среди проблем в развитии воспитанников, одной из центральных - является проблема неумения детей выстраивать отношения с ровесниками и взрослыми, адекватно оценивать и включаться в коммуникативные отношения, а также, неправильного понимания смысла общения.

Для современных детей характерна повышенная агрессивность, конфликтность, не умение подчиняться очевидным правилам поведения, что является следствием неумения выстраивать коммуникативные отношения.

В общении ребенок приобретает социальный опыт, новые знания и умения, у него развивается речь и закладывается характер, формируется система ценностей и потребностей. Поскольку, это происходит под контролем и при прямом вмешательстве взрослых, соответственно, перед педагогическим коллективом ДОУ на данный момент остро встает вопрос относительно формирования у воспитанников культуры общения, воспитания подрастающего поколения, обладающего адекватными коммуникативными умениями и навыками.

Одним из основных средств социализации дошкольников является игра.

Через игру и в игре сознание ребенка подготавливается к предстоящим изменениям условий жизни, отношений со сверстниками и взрослыми, формируются качества личности, необходимые будущему школьнику.

Играя, ребенок приучается действовать в коллективе сверстников, подчинять личные желания интересам товарищей, выполнять установленные правила, прилагать определенные усилия для преодоления встречающихся трудностей. В игре формируются такие качества, как самостоятельность, организованность, развиваются творческие способности, умение работать коллективно.

Именно в игре наиболее интенсивно ребенок развивается. Игра упорядочивает не только поведение, но и внутреннюю жизнь ребенка, делает ее более осмысленной и осознанной.

Поэтому игра должна быть ведущей деятельностью в организации жизни детского сада.

Существенным фактором, влияющим на качество образования, является ис- пользование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовании. Сегодня использование данного ресурса носит эпизодический характер. В результате реализации Программы должна быть создана целостная электронная образовательная среда.

Компьютерная грамотность педагогов в настоящее время пока еще недостаточно высокого уровня. Не все специалисты владеют навыками проектирования и программирования образовательной деятельности, информационно- коммуникативными

технологиями. В связи с этим необходимо дальнейшее обучение педагогов работе с ПК и их подготовка к использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности; создание банка компьютерных обучающих и коррекционно-развивающих программ, методических и дидактических материалов по использованию информационных технологий в работе детского сада.

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №9 «Росинка» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Вехнебуреинского муниципального района Хабаровского края   на период 2019-2023 гг. является основополагающим документом по обеспечению условий для реализации прав граждан на качественное воспитание и образование в соответствии с законодательством РФ в условиях комплексной модернизации образования в России.

Одной из основных особенностей современного периода развития системы дошкольного образования является замена ценностей обучения ребенка на ценности его развития. Успешность решения поставленных задач зависит от действий ДОУ, заведующего,  педагогов.

Планирование и прогнозирование – основа управления, важная стадия управленческого цикла на всех уровнях управления. Программа развития ДОУ является стратегической основой действий заведующего и педагогического коллектива, выступает в качестве перспективного плана, этапа работы ДОУ в режиме развития.

С её помощью коллектив ДОУ реализует свою специфическую модель развития, учитывающую реальную обстановку и условия, выполняющую определенный социальный заказ, обеспечивающую конкретную результативность.

Цель Программы развития:

- Создать условия для повышения качества образовательной деятельности, максимально обеспечивающие здоровьесбережение, развитие, саморазвитие воспитанников и повышение  социального статуса Учреждения.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ:

1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель Учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность.

2.Скорректировать образовательную деятельность в соответствии с

ФГОС ДО и Основной образовательной программой ДОУ  для обеспечения разностороннего развития с учетом потребностей и

индивидуальных возможностей детей.

3.Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательной деятельности посредством совершенствования материально- технических, кадровых и организационно-методических условий.

4.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции, повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

5.Расширять взаимодействие ДОУ с семьей и социокультурной средой поселка.

6.Обогащать предметно-развивающую среду и материально - техническую базу ДОУ согласно ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты Программы развития:

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности.

2. Соответствие образовательной деятельности и образовательных услуг требованиям ФГОС ДО.

3. Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение детей к здоровому образу жизни.

4. Стабильное функционирование службы мониторинга (мониторинг усвоения Основной образовательной программы ДОУ и мониторинг детского развития).

5. Доступ к качественным услугам психологической помощи всем участникам образовательной деятельности.

6. Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня профессиональной компетентности и умения работать на запланированный результат.

7. Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников.

Этапы реализации Программы развития

Программа развития рассчитана на 5 лет с 2019 до 2023года:

-2019г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации программы).

- 2020-2022 гг. – Развивающий этап (работа по преобразованию существующей системы, переход учреждения в проектный режим работы).

-2023 гг. – Аналитическо-информационный этап (мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении). Транслирование передового опыта работы.

III

Содержательный

раздел

3.1. Концепция и стратегия Программы развития ДОУ

Результаты анализа деятельности ДОУ и запросов родителей, необходимость создания условий для развития личности и поддержки здоровья каждого ребенка, развития его способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого самовыражения в разнообразных видах деятельности определяют руководящие идеи дальнейшего развития ДОУ.

На первом месте находится здоровьесбережение детей. Необходимо учитывать возрастные особенности детей дошкольного возраста и объективные условия развития здравоохранения, экологии и экономической ситуации в обществе.

В связи с этим встает вопрос о применении эффективных здоровьеформирующих технологий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения.

Развитие и саморазвитие ребенка дошкольного возраста возможно только тогда, когда усилия взрослых направлены на создание условий для ребенка свободы выбора познания и деятельности. Необходимы технологии, которые делают дошкольников активными участниками образовательной деятельности, в основе которых лежит идея доверия к природе ребенка, опора на его поисковое поведение.

Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОУ. Во- влечение родителей в качестве активных участников образовательной деятельности                                                                                                                                                                   будет плодотворно влиять на детско-родительские отношения.

Реализация ключевых идей требует профессиональной компетентности педагогов, мотивированности на изменения в деятельности, научно- методического сопровождения и совершенствования управления.

Принципы реализации концепции

Принцип гуманизации   обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор уровня, качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих ценностях и общекультурном наследии человечества.

Принцип непрерывности  — предоставление непрерывного базисного и дополнительного образования в различных его формах.

Принцип открытости обусловлен типом взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности и находит свое выражение в продуктивных формах деятельности.

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ выражается в быстром обновлении информационного поля и реализации новых требований социума. Одним из средств инициирования и сопровождения этих изменений является мониторинг образовательной деятельности.

Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри ДОУ, в ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, позволяющие учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с социумом в новых динамичных условиях.

Принцип интеграции — включение в структуру ДОУ новых элементов и организация взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также межсистемное взаимодействие ДОУ с другими структурами социума.

Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех участников образовательной деятельности  (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их природных способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании индивидуальной траектории развития.

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование ДОУ  в социальном пространстве.

Принцип инновационности образования реализуется путем перевода ДОУ в поисковый режим деятельности на основе разработки и использования новых технологий образовательной деятельности .

Из ценностей, на которые основывается работа педагогического коллектива, вытекает миссия ДОУ.

Миссия ДОУ

Обеспечивать воспитание, образование и развитие детей дошкольного возраста в в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования в условиях поликультурного образовательного пространства и на основе гуманного и личностно ориентированного взаимодействия детей и взрослых.

Главные ценности

Здоровье, развитие любознательности, творческие способности, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образовательного пространства семьи и ДОУ.

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада.

По отношению к воспитанникам – обеспечение разностороннего развития с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое).

По отношению к родителям - активное включение их в совместную деятельность как равноправных и равноответственных партнёров, формирование чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребёнка.

По отношению к социуму – в повышении конкурентоспособности ДОУ за счёт повышения качества образовательной деятельности.

Модель педагога детского сада

(как желаемый результат)

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и  ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них (70 %), приняли новую тактику общения – субъект - субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):

1. Профессионализм воспитателя:

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;

  владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической деятельности;

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно- ориентированную модель взаимодействия с детьми;

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;

-  умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в образовательной деятельности;

-  стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует активные формы обучения;

-  реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников и их родителей;

- владеет способами оптимизации образовательной деятельности путем включения в неё новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.

2. Проявление организационно-методических умений:

- использует в работе новаторские методики;

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий,

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей;

- формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.

3. Личностные качества педагога:

-  четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных преобразований;

-  имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам общества;

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью.  тактичностью;

-  владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;

-  обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;

-  креативен;

- воплощает идеи гуманизации педагогической деятельности;

- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;

-  ведет работу по организации тесного взаимодействия педагогического персонала ДОУ, родителей и социума.

Эталонная модель выпускника

дошкольного учреждения

(как желаемый результат)

Период дошкольного возраста является возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областями знаний на других ступенях образования.

Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:

- здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний;

- коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;

- физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей;

- интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;

-  креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью;

-  любознательность- исследовательский интерес ребенка;

-  инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во  всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;

-  ответственность- обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы;

- произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей, умение управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него представлениями, правилами и нормами.

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.

Модель выпускника ДОУ.

Социальное здоровье.

- Имеет представления о духовных ценностях в категориях «красиво-безобразно», «плохо-хорошо».

- Имеет представления о здоровом образе жизни.

- Имеет представление о социальных ценностях в категориях «можно-нельзя», «хочу-могу-должен».

- Имеет представление о бесконфликтном поведении.

- Умеет строить отношения со сверстниками и взрослыми.

- Умеет управлять своими желаниями, эмоциями, поведением.

Ребенок

1.Сформированны все психические функции.

2.Развиты в соответствии с возрастом познавательные процессы.

3.Сформированны представления об окружающем мире.

4.Сформированны все сенсорные представления.

5.Обладает школьными навыками.

6.Сформированна учебная деятельность.

7.Сформирована мотивация к обучению.

1.Соответствие возрасту по антропометрии.

2.Имеет I или II группу здоровья.

3.Развиты в соответствии с возрастом физические качества.

4.Сформированы двигательные и моторные навыки.

5.Сформированы культурно-гигиенические навыки.

6.Высокая выносливость и работоспособность.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Модель выпускника ДОУ обладает всеми признаками физического, психического и социального здоровья, о чем свидетельствует физическая, психическая, интеллектуальная и личностная готовность ребенка к обучению в школе.

Если ребенок не имеет соматических заболеваний, соответствует всем возрастным нормам по антропометрическим показателям, обладает развитыми физическими качествами и сформированными двигательными умениями, то он физически готов к обучению в школе.

Если ребенок хочет учится в школе, обладает усидчивостью, контролирует свои эмоции, обладает всеми навыками адаптивного поведения, вынослив и терпелив, то психологически он готов к обучению в школе.

Если ребенок владеет всеми школьными навыками: считает, рисует, умеет на вербальном уровне делать сравнения и обобщения, выделять существенные признаки предметов и явлений, имеет большой словарный запас и грамотную связную речь, то он готов обучаться в школе.

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.

Модель будущего ДОУ

(как желаемый результат).

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна представлять собой ДОУ, имеющего опыт работы по развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей, их социализации и самореализации.

Перспектива новой модели учреждения предполагает:

-  эффективную реализацию Основной образовательной программы ДОУ, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;

- обеспечение преемственности дошкольного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;

- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения;

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования;

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности всех субъектов образовательной деятельности ;

- усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех субъектов образовательной деятельности;

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и  развития», возможность самостоятельного поведения;

-  высокую конкурентоспособность ДОУ путем включения в педагогическую деятельность новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам.

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации Программы развития.

Стратегия развития ДОУ.

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2023 года. Стратегия определяет реализацию Основной образовательной программы и приоритетных направлений, ориентированных на развитие ДОУ.

Эти направления определены тематическими блоками: «Управление», «Здоровье», «Кадровый потенциал», «Родители и дети», «Предметно-пространственная среда и безопасность», обеспечивающими участие в реализации Программы развития коллектива ДОУ, родителей, воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий.

Стратегическая цель развития ДОУ:

создание воспитательно-образовательных, здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и социализации детей дошкольного возраста, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход ребенка в школу.

Провозгласив идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что педагогическую деятельность необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях:  подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.

Цель Программы развития:

- Создать условия для повышения качества образовательной деятельности, максимально обеспечивающие здоровьесбережение, развитие и саморазвитие воспитанников и повышение социального статуса Учреждения.

Основные задачи Программы развития:

1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель Учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность (блок «Управление»).

2.Скорректировать образовательную деятельность в соответствии с

ФГОС ДО и Основной образовательной программой ДОУ  для обеспечения разностороннего развития с учетом потребностей и

индивидуальных возможностей детей (блок «Образование»).

3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательной деятельности посредством совершенствования материально- технических, кадровых и организационно-методических условий (блок «Здоровье»).

4.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции, повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО (блок «Кадровый потенциал»).

5.Расширять взаимодействие ДОУ с семьей и социокультурной средой города (блок «Родители и дети»).

6.Обогащать предметно-развивающую среду и материально - техническую базу ДОУ согласно ФГОС ДО  (блок «Предметно-пространственная среда и безопасность») .

Достижение стратегической и тактических целей, решение поставленных задач обеспечивается за счет планомерного  осуществления программных мероприятий в рамках реализации следующих блоков:

- «Управление»;

-«Образование»;

-«Здоровье»;

- «Кадровый потенциал»;

- «Родители и дети»;

- «Предметно-пространственная среда и безопасность».

Задачи по блокам

I блок -   «Управление»

Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель Учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность.

Важным для ДОУ является изменение структуры управления, предполагающей перераспределение прав, полномочий и ответственности между структурами управления. Распределение этих отношений основано на принципе готовности того или иного уровня к выполнению своих обязанностей.

Большое внимание будет уделяться формам общественного управления.

С целью привлечения внимания родителей к ДОУ, а также обеспечения конкурентоспособности в  ДОУ будут активно использоваться маркетинговые мероприятия, которые помогут ДОУ занять достойное положение в образовательном социуме, создать и поддерживать благоприятный имидж, информировать реальных и потенциальных потребителей об образовательных услугах, стимулировать спрос на них.

Расширение общественного участия в управлении учреждением, отработка механизма деятельности административного состава ДОУ. Установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и организациями в целях оказания содействия в выполнении стоящих перед учреждением задач. Модернизация финансово-экономической

деятельности учреждения путем: повышения инвестиционной привлекательности ДОУ, использования многоканальных источников финансирования (бюджет, добровольные пожертвования, доходы от образовательных услуг, грантовые средства, участие учреждения в приоритетных проектах и программах в области образования).

При создании модели системы управления упор идет на основное положение о том, что деятельность есть творческий процесс, а ее результаты носят индивидуальный творческий характер. Необходимость достижения индивидуального мастерства и коллективного творчества сотрудников ставит администрацию ДОУ в ситуацию поиска нового управленческого механизма на основе организационной, проектировочной, координирующей и контролирующей деятельности. Мы стремимся придать системе управления иную направленность, которая обеспечит проявление новых качественных характеристик как в развитии ребенка, так и в развитии специалистов и педагогической системы в целом.

Важными направлениями деятельности руководителя являются:

- оценка и подбор кандидатов на вакантные должности;

- анализ кадрового потенциала и потребностей в персонале;

- отслеживание профессиональной и социально-психологической адаптации работников;

- планирование и контроль деловой карьеры сотрудников;

- стимулирование деятельности педагогов (управление трудовой мотивацией);

- обеспечение условий для развития коллектива, его сплоченности,

организованности;

- анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений, социально- психологического климата в коллективе, совершенствование организационной культуры; - управление конфликтами, предупреждение их возникновения.

Модель функционирования данного управленческого механизма представляется нами через реализацию основных направлений:

- совершенствование структуры управления, основанной на принципах демократии в управлении персоналом, гласности в принятии управленческих решений;

- коллегиальности, четком определении места и обязанностей каждого специалиста в образовательной деятельности ДОУ;

- организация методической службы, определение ее функционала;

- обеспечение условий для повышения квалификации воспитателей;

- оказание методической поддержки при освоении новых программ и педагогических технологий;

- помощь в психолого-педагогической адаптации молодых специалистов;

- коррекция в организации творческого поиска.

Принципы управления развитием ДОУ.

Под принципами мы понимаем основополагающие факторы управления, на основании которых определяются требования к содержанию и методам управления развитием детского сада, интегрируются различные научные подходы.

1. Принцип системности  определяет рассмотрение детского сада как открытой социально-педагогической системы, которая включает две составляющие:

а) внутреннюю структуру-совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс взаимодействия субъектов системы управления с объектами системы;

б) внешнюю структуру, включающую связь детского сада с внешней средой.

2. Принцип маркетинговой ориентации.

Маркетинг – это комплекс работ по формированию портфеля новшеств и инноваций, ресурсосбережению и комплексному развитию, нацеленному на сохранение и достижение конкурентных преимуществ. Это рассмотрение детского сада как организации предоставляющей образовательные услуги и удовлетворяющей потребностям и запросам социума.

3. Принцип функциональности, который заключатся в определении функций всех членов коллектива и заведующим ДОУ как системы: маркетинг, диагностика, планирование, организация процессов, контроль, мотивация, регулирование т.д. При функциональном подходе к управлению развитием детского сада предполагается идти от потребностей и интересов потребителей образовательных услуг к структуре организации, совершенствуя существующие подсистемы.

4. Принцип интеграции, то есть усиление взаимосвязей между субъектами и объектами управления развитием ДОУ. Усиление взаимосвязей управления по вертикали, то есть соуправления и общественным управлением. Соуправление – это участие в выработке и принятии решения всего персонала детского сада. Взаимодействие субъектов управления по горизонтали, которое проявляется в сотрудничестве, взаимопомощи, командных формах деятельности.

5. Принцип педагогической поддержки, целью которой является оказание помощи любому члену коллектива, в осознании своих возможностей, творческих способностей. Принцип педагогической поддержки может реализовываться через комплекс стимулов, мотивов и системы гуманистического общения между всеми членами коллектива, создание благоприятного нравственно-психологического микроклимата, условий для творческого роста и научно-исследовательской работы всего персонала.

6. Принцип целостности. Система образования состоит из определенной со- вокупности компонентов (элементов, подсистем), взаимосвязь и взаимодействие которых обуславливает целостность. Целостность характеризуется наличием у системы интегративных качеств,  присущих определенным ее частям. Администрация, коллектив детского сада должны иметь четкое представление о структуре, составе и компонентах образовательной системы.

7. Принцип природосообразности. Развитие личности ребенка должно осу- ществляться сообразно полу, возрасту, индивидуальным особенностям. Процесс воспитания строится, следуя природе ребенка в зоне ближайшего развития. Принцип природосообразности, учитывает индивидуальные возможности детей, создает доступные зоны развития в единстве и согласии с природой.

Ожидаемый результат:

-  Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала всех сотрудников;

- Совершенствование технологии управления в условиях организации модели управления.

Социальный эффект:

- Повышение качества образовательной деятельности.

- Повышение престижа профессии « воспитатель».

II блок  -   «Образование».

Скорректировать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО с  Основной образовательной программой ДОУ для обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. Осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными организациями посёлка для реализации Основной образовательной программы ДОУ.

Стратегическим документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности для детей дошкольного возраста , является Основная образовательная программа ДОУ (далее – ООП ДОУ), которая разрабатывается на основе примерных образовательных программ дошкольного образования, утверждается и реализуется в ДОУ.

ООП ДОУ  направлена на:

-  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

- на создание развития пространства развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему социализации и индивидуализации детей.

Содержание ООП ДОУ должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей ( образовательные области):

-  социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

В связи с этим образовательная деятельность должна:

-  соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

- сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание ООП ДОУ должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);

-  соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному минимуму);

- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательной деятельности детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

-  строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

- основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательной деятельности;

- предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непрерывной образовательной деятельности и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

-предполагать построение образовательной деятельности на адекватных возрасту формах работы с детьми.

Образовательная деятельность в ДОУ будет осуществляться в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения), в непрерывной образовательной деятельности (занятия), в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями.

Поэтому необходимо внедрить в образовательную деятельность Основную образовательную программу ДОУ, разработанную на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки качества образования в ДОУ, определить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого взаимодействия при освоении  Основной образовательной программы ДОУ.

Ожидаемый результат:

Методические разработки по обучению педагогов проектной деятельности. Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все структурные подразделения учреждения:

-  Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование .

-  Поэтапное обновление ООП ДОУ в соответствии с ФГОС и социальным заказом родителей.

- Активное внедрение ИКТ  технологий в образовательную  и управленческую  деятельность.

- Достижение высокого качества образовательных услуг за счет повышения профессиональной компетентности сотрудников ДОУ.

-   Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области педагогических технологий.

-  Презентации о мероприятиях ДОУ и опыте работы педагогов.

Социальный эффект:

-  Повышение качества дошкольного образования.

III блок  -  «Здоровье»

Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательной деятельности посредством совершенствования материально- технических, кадровых и организационно-методических условий

Дошкольный возраст – решающий этап в формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка.

В этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма.

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, которая нацеливает на поиск механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию. В связи с этим процесс оздоровления детей должен быть целенаправленной, систематически спланированной работой всего коллектива учреждения на длительный срок.

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии (медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные, обеспечение социально- психологического благополучия ребенка, валеологические) должны занять свое достойное место в образовательной деятельности  ДОУ.

На основе этого следует выработать модель стратегии и тактики работы педагогов с детьми и родителями по сохранению и укреплению здоровья детей путем разнообразных средств.

Двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От степени развития естественной потребности ребенка в движении во многом зависит развитие двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоций, мышления.

Поэтому для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важной является организация двигательной развивающей среды в ДОУ.

Все это позволит выработать у ребенка разумное отношение к своему организму, прививать необходимые культурно- гигиенические навыки, наилучшим образом адаптировать ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды.

Педагогическое сопровождение, основанное на классических образцах и педагогических инновациях, будет способствовать гармоничному физическому раз- витию дошкольников.

Поэтому необходимо повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах здоровьесбережения и физического развития  детей, оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ, совершенствовать организационно-методические условия физического развития детей.

Ожидаемый результат:

-Введение в работу с детьми эффективных здоровьесберегающих технологий в гармоничном сочетании с психолого-педагогическими технологиями.

-  Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательной деятельности.

-  Стабильная положительная динамика снижения детской заболеваемости в ДОУ.

-   Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ оборудованием для развития двигательных навыков  и проведения занятий физической культурой.

-  Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.

-   Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной деятельности дошкольников .

Социальный эффект:

-  Снижение уровня заболеваемости воспитанников.

- Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни  в семье.

-   Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня.

- Распространение педагогического опыта.

IV блок - «Кадровый потенциал».

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия развития их субъективной позиции, повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Профессиональная компетентность рассматривается как уровень мастерства, которого достигает человек на пути своего профессионального становления, это единство теоретической и практической готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности.

В условиях изменяющейся системы образования повышению профессиональной компетентности будет уделяться большое внимание, и методическая работа в ДОУ особенно будет востребована. Содержание методической работы будет тесно связано с основными задачами и функциями ДОУ и направлено на активизацию человеческого фактора  - личности и творческую деятельность педагогов, что будет способствовать качественному росту профессиональной компетентности каждого педагога, росту интегративных возможностей всего педагогического коллектива.

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным  качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим воспитанникам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества.

Перед ДОУ стоит задача повышения уровня профессиональной компетентности педагогов , через создание условий для развития их субъектной позиции.

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и ориентированная на достижение и поддержание высокого качества образовательной деятельности, должна органично соединяться с повседневной практикой и быть максимально гибкой, способствовать развитию творчества, инициативы педагогов.

Новое содержание, формы и интерактивные методы работы с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и приведут в движение потенциальные возможности педагогов и будут формировать коллектив единомышленников.

Повышению профессиональной компетентности способствует участие педагогов в научно-экспериментальной работе, которая развивает самостоятельность профессионального мышления, аналитические и проектные умения.

Поэтому необходимо стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, поддерживать инициативу и творчество, внедрять профессиональный стандарт педагога как импульс к его саморазвитию.

Ожидаемый результат:

- Диагностические карты профессионального мастерства по определению личных потребностей сотрудников в обучении.

-  Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов работников.

- Инновационность. Инновационность состоит в использовании педагогами в процессе профессионального развития современных технологий: социо-игровые технологии, технологии проектирования, информационные технологии, творческие отчеты, фото и видео презентации, технология «портфолио»  и т.д..

- Повышение уровня компетенции педагогов.

- Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном движении.

- Уменьшение процента текучести кадров в коллективе.

- Улучшение материального состояния педагогов.

Социальный эффект:

- Повышение престижа педагогической профессии, формирование высоко профессионального коллектива, способного работать в современных условиях модернизации системы образования.

V блок -  «Родители и дети».

Расширять взаимодействие ДОУ с семьёй и социокультурной средой поселка ДОУ, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействуя в процессе образования личности дошкольника с внешней средой:

- всевозможными организациями, обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ;

- объектами социальной сферы;

- социумом ближайшего окружения, прежде всего с субъектами социального заказа (семья).

Внедрение эффективных технологий социального партнерства основывается на следующих принципах:

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи;

- взаимодействия в отношениях «педагог — семья»;

-  диагностичности;

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи;

- доверительных отношений в системе «семья — ДОУ»;

-  разграничения ответственности между педагогом и родителем как субъектами и партнерами по общению;

- системности, связанной с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи.

Аналитическими задачами социального партнёрства являются:

- повышение престижа Учреждения среди родителей детей дошкольного возраста;

- обеспечение условий для осуществления преемственности и плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к воспитанию и развитию в условиях ДОУ;

- дифференциация работы с семьями воспитанников и родителями:

а) организация профилактической работы с тревожными семьями, семьями из группы риска;

б) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

- совместная разработка и реализация проектов;

-  повышение качества образовательных услуг, ориентируясь на ведущий критерий  удовлетворенность потребителя (мониторинг, обратная связь, запрос участников   образовательной  деятельности).

Ожидаемый результат:

- Организация Консультативного пункта для родителей.

- Обновление информационных стендов для родителей в группах: «Наша группа»,

«Информация для родителей», «Наше здоровье», «Доктор советует» и т.д.

-  Осуществление поиска эффективных путей взаимодействия (индивидуально ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.).

- Активное включение родителей в образовательную деятельность ДОУ.

- Формирование интереса к сотрудничеству с детским садом.

- Повышение психолого –педагогической культуры в вопросах воспитания детей.

- Установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию детей.

-  Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями воспитанников.

Социальный эффект:

- Информированность о качестве взаимодействия с семьей.

- Вовлечение родителей в управление качеством образования детей.

- Повышение компетентности родителей.

VI блок -  «Предметно-пространственная среда и безопасность».

Обогащать предметно-развивающую среду и материально-техническую базу ДОУ согласно ФГОС ДО, обеспечивающую творческую деятельность каждого ребенка, позволяющую ребенку проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя.

Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие ресурсов будет направлено на организацию предметно-развивающей среды, которая дает возможность неформально построить педагогическую деятельность, помогает ребенку быть постоянно занятым полезным и интересным делом.

Исходное требование к предметной среде — ее развивающий характер.

Она должна объективно создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям его психического и физического развития, обеспечивать зону ближайшего развития.

Предметно-пространственная развивающая среда должна обеспечивать:

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;

-  реализацию Основной образовательной программы ДОУ;

-  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

Поэтому необходимо целенаправленно совершенствовать предметно- развивающую среду с учетом оптимальной насыщенности, целостности, поли- функциональности, укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, информативность и комфорт, оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой ООП ДОУ).

Необходимым условием функционирования ДОУ является:

- приведение в соответствие с требованиями СанПиН территории, здания, помещений и коммуникационных систем учреждения;

- обеспечение безопасных условий для развития детей дошкольного возраста посредством постепенного 100% обновления предметно-развивающей среды и материально-технической базы ДОУ;

-  внедрение ресурсосберегающих технологий. Повышение персональной ответственности сотрудников учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей воспитанников ДОУ

Ожидаемый результат:

- Создание оптимальных условий для образовательной деятельности в ДОУ.

-  Благоустроенная территория.

- Создание развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.

- Укрепление материально-технической базы ДОУ.

- Привлечение внебюджетных средств.

Социальный эффект:

- Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательной деятельности.

3.2. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития.

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в соответствии с перспективным планом руководства и контроля администрацией ДОУ,  Управляющим советом и Педагогическим Советом, Общим собранием трудового коллектива, родительская общественность.

Инструментарий проведения контроля:

- результаты лицензирования;

- общественная экспертиза оценки качества образования ДОУ;

- статистические показатели мониторинга;

-  самоанализ деятельности ДОУ.

Орган, осуществляющий контроль:

- инициативная группа ДОУ, администрация, Управляющий совет, Педагогический совет, родительской общественностью.

Мероприятия по реализации Программы  развития являются основой Годового плана работы ДОУ.

Информация о ходе реализации Программы развития в целом и целевых проектов ежегодно представляется на Педагогическом совете и на сайте ДОУ.

Программа развития проходит согласование на Общем собрании трудового коллектива ДОУ, рассматривается  и утверждается приказом заведующего ДОУ, согласовывается с Учредителем. Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ, старшим  воспитателем, завхозом, которые координируют деятельность участников реализации Программы развития.

Заведующий детским садом:

- осуществляет общее руководство реализацией Программы развития;

- осуществляет распределение и уточнение финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы развития, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

-осуществляет связи с общественными и другими организациями, заключает договора о совместной деятельности по реализации Программы развития;

- ведет работу по привлечению финансовых средств, расширению внебюджетных источников;

- осуществляет мероприятия по стимулированию работников, обеспечивающих реализацию Программы развития и выполнение намеченных показателей;

Старший  воспитатель:

- осуществляет мероприятия по реализации направлений деятельности ДОУ, определенных Программой развития;

- регламентирует и координирует деятельность участников образовательной деятельности по реализации Программы развития;

- разрабатывает необходимые программы и локальные акты;

- осуществляет методическое руководство деятельностью педагогических работников;

- осуществляет мониторинг достижений результатов образовательной деятельности детей и достижений педагогических работников, оценку и контроль образовательной деятельности;

- организует внедрение информационных технологий в образовательной деятельности и процесс управления реализацией Программы развития;

- готовит публичный отчет, информацию для размещения на сайте детского  сада, в печатных изданиях;

-  готовит отчетную документацию о ходе реализации Программы развития.

Завхоз:

-  обеспечивает хозяйственную деятельность учреждения, заключающуюся в поддержании и развитии его материально-технической базы, в организации стабильного функционирования различных систем, участвующих в обеспечении образовательной и социально-бытовой деятельности;

-  находится в постоянном контакте с исполнителями (технический и обслуживающий персонал), доводя до них планы работ, организует производственную и другую деятельность;

-  осуществляет контроль исполнения, решает множество самых различных проблем текущего и оперативного планов.

3.3. Целевые индикаторы и показатели реализации

Программы развития.

| Наименование мероприятий (комплекса мероприятий Программы Развития),обеспечивающих достижение конечного результата |  |  | Наименование показателей конечных результатов |  | результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня потенциала педагогов и родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка плана мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной компетентности педагогического состава |  |  |  | Образовательный ценз педагогического состава, доля педагогов с высшим педагогическим образованием. |  | 25% |  |  | 50% |  | 75% |  |  | 100% |  |
| 2.Реализация проектной деятельности педагогами. |  |  |  | Количество участвующих в проектной деятельности педагогов |  | 25% |  |  | 50% |  | 75% |  |  | 100% |  |
| 3.Координация деятельности педагогов по внедрению Основной образовательной программы ДОУ |  |  |  | Результаты мониторинга, анкетирования, тестирования педагогов |  | 25% |  |  | 50% |  | 75% |  |  | 100% |  |
| 4.Информационно-аналитическое сопровождение |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 80% |  | 90% |  |  | 100% |  |
| Мероприятия, направленные на обеспечение качественного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение инновационного характера образовательной деятельности ДОУ посредством проектной деятельности |  | Для воспитанников, охваченных программой оздоровления детей дошкольного возраста «Растем здоровыми». Для воспитанников, охваченных Программой формирования игровой деятельности дошкольников «Растем, играя» |  |  |  | 30% 30% |  |  |  | 60% 60% |  |  | 75% 75% |  | 100% 100% |
|  |  | Для воспитанников, охваченных Программой опытно-экспериментальной деятельностью «Химия. Ура!» |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  | 40% |  | 50% |
| 2.Разработка модели здоровьесберегющего пространства в ДОУ |  | Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности |  |  |  | 40% |  |  |  | 60% |  |  | 80% |  | 100% |
| 3.Реализация Основной образовательной программы ДОУ. |  | Результаты мониторинга |  |  |  | 75% |  |  |  | 85% |  |  | 95% |  | 100% |
| Мероприятия, направленные на создание качественной и безопасной материально-технической среды ДОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение комплекса безопасности в ДОУ | Выполнение требований и норм СанПиН 2.4.1.26600-10 |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |
|  | Выполнение требований Госпожнадзора |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |
|  | Выполнение требований техники безопасности |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |

IV

Организационный

раздел

4.1. Мероприятия Программы развития и условия их реализации.

1.Блок «Управление».

Совершенствовать развитие общественного управления в ДОУ и модель Учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность.

| Мероприятия |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Развивать систему органов общественного управления ДОУ, обеспечивая государственно- общественный характер управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Внесение изменений в нормативные акты ДОУ и разработка новых локальных актов, регулирующих организацию работы органов общественного управления ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  |  |  | х |  | х |  | х | х | Заведующий |  |  |
| 1.2.Разработать систему материального стимулирования педагогов в соответствии с показателями эффективности образовательной деятельности |  |  |  | х |  |  |  |  |  | Заведующий |  |  |
| 2. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на дополнительные образовательные услуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1Создание творческой группы для проведения и обобщения результатов исследования |  |  | х |  |  |  | х | х | х | Заведующий |  |  |
| 2.2. .Размещение результатов запросов родителей на официальном сайте ДОУ |  |  | х |  |  |  | х | х | х | Заведующий |  |  |
|  | 3.Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных услуг ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Открытие дополнительных услуг -«Химия, Ура!». -«Кукляндия». -«Хлебная сказка». |  | х |  |  |  |  | х | х | х | Заведующий |  |  |
| 3.2.Разработка нормативно-правовой базы и программно-методического комплекса по дополнительным услугам |  | х |  |  |  |  | х | х | х | Заведующий |  |  |

2.Блок «Образование».

Скорректировать образовательную деятельность в соответствии ФГОС ДО, Основной образовательной программой ДОУ для обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей.

| Мероприятия |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  | Ответствен. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Внедрить в образовательную деятельность Основную образовательную программу ДОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение методических мероприятий с педагогическим коллективом по изучению и методическому обеспечению ООП ДОУ |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Старший воспитатель |  |  |
| 1.2.Определиться в использовании современных технологий обучения, воспитания и развития дошкольников. |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Педагогический совет |  |  |
| 1.3.Разработка рабочих программ на основе образовательных областей для всех возрастных групп. |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Педагогический совет |  |  |
| 1.4.Мониторинг введения ФГОС ДО |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  | Старший воспитатель |  |  |
| 2.Создать механизм, обеспечивающий проведение внутренней системы оценки качества образования ДОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Разработка положения о внутренней системе оценки качества образования. 2.2.Привести в систему контрольные мероприятия по мониторингу: - Состояния здоровья детей; - Освоение ООП ДОУ; - Отслеживание интегрированных качеств личности воспитанника. |  | х х |  |  |  |  | х х |  | х х |  |  | х х |  | Заведующий Педагоги Педагоги |  |  |
| 3.Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого взаимодействия при освоении Основной образовательной программы ДОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Заключить договора сетевого взаимодействия по определенным направлениям Основной образовательной программы ДОУ. | х |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | Заведующий |  |

3. Блок «Здоровье».

Стабилизировать достигнутый уровень здоровья детей и медицинского сопровождения образовательной деятельности через совершенствование материальных, кадровых, организационно-методических условий.

| Мероприятия |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  | Ответствен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах здоровьесбережения и физического развития детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Направление педагогов на курсы повышения квалификации по овладению здоровьесберегающими технологиями. |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | Заведующий |  |
| 1.2.Активизация коллективных и индивидуальных форм методической работы с педагогами по вопросам физического развития детей |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | Заведующий |  |
| 1.3.Изучение передового опыта работы по теме «Развитие здоровьесберегающей среды ДОО в России». |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | Заведующий |  |
| 2.Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ремонт спортивного зала. |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение спортивного оборудования для игр зимой и летом. |  | х |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | Заведующий |  |
| 2.2.Приобретение атрибутов для проведения ОРУ во всех группах(флажки, погремушки, обручи, кубики). |  | х |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | Заведующий |  |
| 2.3.Обустройство спортивной площадки ДОУ |  | х |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | Заведующий |  |
| 2.4. Приобретение спортивного оборудования для физкультурных занятий |  | х |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | Заведующий |  |
| 2.5. Приобретение игрового оборудования на игровые прогулочные площадки |  | х |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | Заведующий |  |
| 3.Совершенствовать организационно- методические условия физического развития детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Внедрение в образовательную деятельность технологий по формированию здорового образа жизни дошкольников. | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | Педагоги |
| 3.2Создание банка методических рекомендаций по формированию здорового образа жизни дошкольников. | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  | Педагоги |

4. Блок «Кадровый потенциал».

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции.

| Мероприятия |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Поддерживать инициативу, стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов и творчество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Корректировка плана повышения квалификации педагогов. |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | Заведующий |
| 1.2. Проведение семинаров-практикумов «Реализация Основной образовательной программы ДОУ по основным направлениям развития и образования детей» |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | Заведующий |
| 1.3.Стимулировать самообразование педагогов в области внедрения ФГОС ДО |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | Старший воспитатель |
| 1.4.Активизировать работу с молодыми педагогами. |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | Старший воспитатель |
| 2.Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его саморазвитию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация методического сопровождения педагогов для обеспечения соответствия требованиям Профессионального стандарта педагога в ДОУ. | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х | Заведующий |

5. Блок «Родители и дети».

Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, социокультурной средой поселка). Осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными организациями поселка.

| Мероприятия |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |  | 2023 год | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение е семей воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Организация цикла мероприятий для родителей по оздоровлению и развитию дошкольников |  | х |  |  | х |  | х |  | х | Старший воспитатель |
| 1.2Совершенствование наглядно-информационных (информационно-просветительских) форм работы с семьей |  | х |  |  | х |  | х |  | х | Старший воспитатель |
| 2.Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Создание информационно- коммуникативной среды, обеспечивающей повышение родительской компетентности в вопросах развития и воспитания детей (сайт ДОУ) | х |  |  |  |  | х |  | х | х | Педагоги |

6.Блок «Предметно-пространственная среда и безопасность».

Обогащать предметно-пространственную среду и материально-техническую базу ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО.

| Мероприятия |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Целенапрвленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом оптимальной насыщенности, целостности. Полифункциональности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Приобретение современного раздаточного и дидактического материала для реализации Основной образовательной программ ДОУ. |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | Завхоз |
| 1.2. Приобретение музыкальных инструментов и пополнение содержания костюмерной. |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | Завхоз |
| 1.3.Постоянное отслеживание состояния предметно-развивающей среды, ее модернизация и развитие. |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | Старший воспитатель |
| 1.4.Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП ДОУ. |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | Заведующий |
| 1.5. Приобретение нового игрового оборудования на прогулочные участки ДОУ. |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | Заведующий, завхоз |
| 1.6.Обеспечение доступа педагогических работников переходящих на ФГОС к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | Старший воспитатель |
| 1.7.Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДОУ. |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | Заведующий |
| 2.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, В том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы развития). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Приобретение игрушек и методического обеспечения в соответствии с ООП ДОУ. | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х | Завхоз |
| 2.2.Обеспечение комплектом подписных изданий. | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х | Старший воспитатель |

4.2. Элементы риска реализации Программы развития.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы развития:

- Финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей.

- Нормативно-правовые риски, связанные с возможным возникновением пробелов в правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти.

- Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного качества управления Программой развития, т.е. неготовности управленческих кадров к деятельности в новых условиях.

- Социальные риски, связанные с отсутствием поддержки идей Программы развития со стороны субъектов образовательной деятельности.

Возможные пути устранения угроз и рисков:

1.Разъяснение идей Программы развития.

2.Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических кадров.

3.Организация мониторинга.

4.Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение.

4.3. Оценка эффективности реализации программы.

В ходе выполнения Программы планируется достичь следующего эффекта:

1.Для ДОУ – повышение конкурентоспособности учреждения.

2.Для воспитанников – получение полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка.

Формирование основных компетентностей (мотивационной, учебно-познавательной, коммуникативной), умений и навыков.

3.Для педагогического коллектива – совершенствование профессиональной компетенции, повышение уровня педагогического мастерства.

4.Для семьи – участие в управлении ДОУ, сохранение и укрепление здоровья ребенка, всестороннее развитие и формирование личности ребенка.

5.Для социума – распространение опыта работы ДОУ, повышение доступности качественного образования, улучшение качества реализации образовательной деятельности, повышение эффективности использования бюджетных средств.

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития:

-согласованность основных направлений и приоритетов Программы развития с федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области образования:

-реализация учреждением ФГОС дошкольного образования;

- рост личностных достижений всех участников образовательных отношений;

-рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ;

-удовлетворенность всех участников образовательной деятельности уровнем и качеством предоставляемых услуг.

Понимая уязвимость выработанных нами критериев оценки эффективности развития дошкольного учреждения, сформируем их в таких показателях:

- повышение результативности образовательной деятельности на 10-15%;

- повышение уровня физического развития на 10-15%;

- повышение уровня интеллектуального развития детей на 5-10%;

- повышение уровня речевого развития детей на 5-10%;

- сокращение количества заболеваний детей на 10-15%;

- доли педагогов, прошедших КПК до 100%;

- увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую категории до 30%;

- увеличение количества педагогов, освоивших ИКТ и активно применяющих их в образовательной деятельности на 30-40%;

- выполнение требований Роспотребнадзора на 100%;

- выполнение требований Роспожнадзора на 100%;

- обновление развивающей среды и материально-технической базы в группах в соответствии с реализуемой ООП на 70-80%;

- увеличение числа родителей, удовлетворенных работой дошкольного учреждения на 10%.

4.4. Финансовый план реализации Программы развития.

| № | Мероприятия | Исполнитель | Ежегодны затраты (рублях) Источник финансирования (местный бюджет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |

1.Создание условий для образовательной деятельности.

| 1. | Совершенствование содержания и технологий дошкольного образования. | заведующий | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Внедрение ФГОС в образовательную деятельность | заведующий | 25000,00 | 20000,00 | 10000,00 |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников по внедрению ФГОС ДО | заведующий | х | х | х |

2.Развитие системы воспитания, образования и дополнительного образования детей.

Реализация мер по модернизации образования.

| 2.1 | Приобретение методической литературы, учебных книг, пособий. | заведующий | 25000 | 20000 | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Приобретение игрушек и дидактических пособий. | Заведующий, завхоз | 154000 | 150000 | 150000 |
| 2.3 | Обновление фонда детской литературы | Заведующий, завхоз | 50000 | 50000 | 5000 |
| 2.4 | Приобретение спортивного оборудования | Заведующий, завхоз | 25000 | 15000 | 10000 |
| 2.5 | Приобретение детских музыкальных инструментов | Заведующий, музыкальный руководитель | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2.6 | Приобретение игрового оборудования на участки. | Заведующий | 30000 | 30000 | 30000 |

3.Внедрение новых образовательных технологий на основе современных информационно-коммуникационных технологий

| 3.1 | Поддержка подключения сети Интернет и сайта ДОУ | заведующий | 25000 | 25000 | 25000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Приобретение компьютеров и ноутбуков. | завхоз | 25000 | 14000 | 10000 |
| 3.3 | Приобретение плазменного телевизора в старшую группу | завхоз | 0 | 20000 | 0 |

4.Обновление предметно-пространственной среды,

технологического оборудования, безопасности.

4.1. Ремонт здания и территории ДОУ.

| 1 | Ремонт забора вокруг территории ДОУ (171 м) | завхоз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт козырьков над центральными входами в здание (3 шт.) | завхоз |  |  |  |
| 3 | Спилить старые деревья на территории ДОУ | завхоз |  |  |  |
| 4 | Ремонт отмостки по всему периметру здания | завхоз |  |  |  |
| 5 | Замена асфальтового покрытия на центральной части территории ДОУ | завхоз |  |  |  |
| 6 | Установка противопожарных выходов | завхоз |  |  |  |
| 7 | Установка системы молниезащиты | завхоз |  |  |  |
| 8 | Ремонт физкультурной площадки на участке ДОУ (прыжковая яма, беговая дорожка, «дорожка здоровья»). | завхоз |  |  |  |
| 9 | Замена прогулочной веранды на участке группы раннего возраста | завхоз |  |  |  |

4.2. Ремонт помещений ДОУ.

| 1 | Ремонт физкультурного зала: -выровнять полы, заменить линолеум; -заменить оконные рамы на пластиковые (2 шт.); -установить шведскую стенку; -заменить дверцы на шкафах. | заведующий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт потолка в музыкальном зале. | завхоз |  |  |  |
| 3 | Замена оконных рам на лестничных площадках (2 шт.) | завхоз |  |  |  |
| 4 | Оборудование локальной вытяжкой системой вентиляции зоны загрязнения над плитой пищеблока. | завхоз |  |  |  |
| 5 | Установка противопожарных дверей и люков. | заведующий |  |  |  |
| 6 | Ремонт сантехнического оборудования в старшей и подготовительной группах. | завхоз |  |  |  |
| 7 | Установка защитных ограждений на радиаторы в старшей и подготовительной группах. | заведующий |  |  |  |

4.3. Приобретение оборудования.

| 1 | Приобретение стиральной машинки – автомата в прачечную. | завхоз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Изготовление шкафов-стеллажей в галерею. | заведующий |  |  |  |
| 3 | Приобретение спортивного оборудования в спортивный зал. | заведующий |  |  |  |
| 4 | Приобретение игровое оборудование на прогулочные участки ДОУ. | заведующий |  |  |  |
| 5 | Приобретение оборудования для кружка «Химия, Ура!» | воспитатель |  |  |  |
| 6 | Приобретение уголка для опытов и экспериментов в разновозрастную группу. | заведующий |  |  |  |
| 7 | Приобретение игрушек для кукольного театра. | воспитатели |  |  |  |
| 8 | Приобретение игрушек для сюжетно-ролевых игр. | воспитатели |  |  |  |
| 9 | Приобретение увлажнителей воздуха для всех групп. | завхоз |  |  |  |

  - Приобретение мягкого инвентаря.

| 1 | Приобретение ткань для оформления сцены в музыкальном зале. | завхоз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Приобретение белых халатов для кружка «Химия, Ура!» | заведующий |  |  |  |
| 3 | Приобретение ткани для пошива полотенец для ног (140 шт.). | завхоз |  |  |  |
| 4 | Приобретение клеенки для обеденных столов во все группы ДОУ. | завхоз |  |  |  |
| 5 | Приобретение резиновых рифленых ковриков для «дорожек здоровья» (4 м). | завхоз |  |  |  |